Øverst i skjemaet

| # Arkivutviklingsplan |  |
| --- | --- |
| Arkivutviklingsplan - oppgaver Utviklingsoppgaver; Kommentar; Frist; Ansvar; Pri; Utført. Integrasjon Komtek-Websak; Brannforebygging; 1 februar 2023; fagleder arkiv og Norkart; 1; Ja, testet og fullført. Integrasjon IST-Websak Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring; Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring. Integrere fra høst 2020; 1 mars 2023; fagleder arkiv og Acos; 1; Ja, testet og fullført. Rutiner dokumenter fra IST og over til WebSak Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra IST blir overført til Websak; 15 mars (trenger gjennomgang av utarbeidede rutiner); Systemansvarlig, fagleder arkiv; 1; Ja. Integrasjon Webcruiter-Websak; Tilsettingssaker med utlysning, søknader, bekreftelser og tilbud; 1 februar 2023; fagleder arkiv og Acos; 1; Ja, testet og fullført. Integrasjon personalmeldinger eks arbeidsavtaler etc Fra Wisma til Websak; Rutiner på dokumentflyt, her skorter det på ressurser for å få satt i gang, alt klart fra integrasjonsmessig; 1 april 2023; Leder lønn, fagleder arkiv, HR-rådgivere, Visma og ACOS; 1; Testet, men ikke satt i verk. Elektroniske barnehagemapper i Websak; Fra barnehageåret 2023 – integrasjon fra IST. Papir mapper på barnehagebarn før høsten 2023; 1 mars 2023; Barnehageleder og fagleder arkiv; 1; Ja, testet og fullført. Startlån/husbanken – Fullelektronisk arkiv; Rutiner, egen arkivdel, sakstype (Rutiner kan tilpasses); 24 april 2023; Saksbehandlere og fagleder arkiv; 1; Installert, men ikke OK. Rutiner; Post/arkiv Saksbehandlere Ledere Skriveregler; Oppstart 29 mars, egen gruppe. Frist 28 april 2023; fagleder arkiv; 1; Ja. Tekstmaler i ACOS; Oppdatere og lage nye maler iht nye krav universell utforming; fagleder arkiv, leder byggesaksavd; 1. Oppdatere arkivplan; Avvik Arkivtilsyn; 1 august 2023; fagleder arkiv godkjent av kommunedirektør; 1. Oppgradering av Acos Innsyn og Drum; Oppgradere til Innsyn+ og Drum+; Høst 2023; Lofoten IKT; 2. Kartlegge alle system som har arkivverdig dokumentasjon; Har startet jobben i Excel, kommet et stykke; 1 august; fagleder arkiv sammen med systemansvarlig; 1. Dokumentfangst; Bevisstgjøring; Kontinuerlig; Dokumentsenteret. Arkivtilsynet sine avvik; Lukke avvik, lukka 4 av 7, avventer IKA Nordland; Raskt som mulig; fagleder arkiv IKT; 1. Godkjenne fullmakter, ansvar og roller innenfor arkivarbeidet; Ferdig utarbeidet, blir godkjent når arkivplan blir godkjent; Sommer 2023; Kommunedirektøren HR-leder; 1; Ja. Gjennomgå arkivansvaret på alle ledernivå; Fokus på arkiv i hele organisasjonen; 30 august, teamsmøte; Kommunedirektøren fagleder arkiv; 1. Ros analyse ved å gå i sky med websak; Sommer/høst 2023; fagleder arkiv Lofoten IKT; 2. Iverksette Acos + og Acos Akademiet; Ny webbasert saksbehandler modul; Alle ansatte skal ha snarvei Blir i løpet av september 2023; Lofoten IKT; 2. Acos Akademiet og websak+; Gi ut informasjon, holde teams møte for presentasjon; 30 august 2023; fagleder arkiv; 2. Arkivlokaler for fjernarkiv; Dagens depot er ikke godkjent. Ta kontakt med IKA Nordland; 2024; Kommunedirektør HR-leder fagleder arkiv; 3. Lofoten barnevern; Rutiner post og arkiv; 1 mai 2023; Merkantil Barnevern, fagleder arkiv; 2; Utført lagt i arkivplan. HK Data oppvekst; Rutiner; 1 mai 2023; PPT fagleder arkiv; 2; Utført lagt i arkivplan. Ansvar, roller fagsystem eks; Kartlegge alle fagsystem; 1 juni 2023; fagleder arkiv; 2; Utført lagt i arkivplan. Skole/barnehage Fagsystem som ikke har integrasjon til WebSak Skole og barnehage; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra fagsystemer skole/barnehage som ikke har integrasjon mot WebSak eks Skooler, teams blir arkivert og oppbevart; 1 juni 2023; Systemansvarlig fagleder arkiv; 2; Utført, lagt i arkivplan. Helse og mestring Profil system; Kartlegge alle system som har arkivverdig dokumentasjon Har godkjent arkivkjerne; 1 april 2023; Systemansvarlig fagsystemer fagleder arkiv; 2; Utført 10 mai. Helse og mestring Rutiner Profil; Oppdatere post/arkivrutiner. Hva går over til Noark kjernen; Før sommer 2023; Heidi Wik; 2; Ja. Innføre flere elektroniske interne skjema; Alle relevante skjema; Snarest; Esben og Wenche; 2. Periodisering av arkivet; Gjelder arkivdel FE3 – Fellesarkiv; Høst 2023, aktiv Ny arkivdel 01.01.2024; IKT fagleder arkiv; 3. Arkivdel Personal; Ta stilling om det skal gå over fra samlemappe til mer saksbasert arkivdel; Høst 2023 Aktiv fra 31.12.2023; HR fagleder arkiv; 3. Gjennomføre kontrollrutiner for kvalitetssikring av arkiv; 2 ganger per år; fagleder arkiv; 4. Lage en plan for revidering av alle rutiner for post, arkiv og fagsystemer; Årshjul, legges som påminnelse i arkivplan; fagleder arkiv; 4. Rydde i admin; Gå igjennom alle brukere, oppdatere tilganger og titler (liten forbokstav på tittelen); Sommer 2023; fagleder arkiv. Arkivfaglig forum Ønske fra Kommunedirektøren; Få til samarbeid mellom Lofotkommunene, målet er felles arkivplan; fagleder arkiv sammen med arkiv i de andre kommunene. Forberedelse av periodiseringen; Lage en plan – Skarpt skille; fagleder arkiv. Opprette ny arkivdel FE4, evt andre arkiv deler vi ser er nødvendige å ha; Skal være klart til 31.12.2023; fagleder arkiv. Oppdatere alle brukere i websak; Alle brukere må få lagt til ny arkivdel, evt ny adm. enhet; Skal være klart til 31.12.2023; fagleder arkiv. Rydde i FE3; Avslutte alle saker, opprette nye i FE4; Skal være klart til 31.12.2023; fagleder arkiv + saksbehandlere. Organisering av Helse og mestring i Acos; Opprette flere adm. enheter slik at arkiv blir likt hvordan det er organisert; Skal være klart til 31.12.2023; fagleder arkiv sammen med enheten. Historisk papirarkiv; Få oversikt, hvor er hva opp mot det som det finnes avleveringslister på; 2024; Dokumentsenteret i samarbeid med IKA Nordland. |

Nederst i skjemaet